Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района»

Песковского сельского поселения Павловского муниципального района

за 2021 год

Постановлением администрации Песковского сельского поселения Павловского района от 30.10.2020 г. № 33 утверждена муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района» сроком на 8 лет (2021 – 2028 гг.).

Основная цель программы – обеспечение долгосрочного социально-экономического развития Песковского сельского поселения, обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством формирования эффективной инвестиционной политики сельского поселения, формирования и развития экономической базы поселения, увеличения налоговой базы поселения, развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры сельской территории, создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества, эффективного финансового и административного управления.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Решение задач, связанных с благоустройством сельской территории предусмотрено подпрограммой «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Песковского сельского поселения».

Решение задач, связанных с развитием сельской культуры осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие культуры Песковского сельского поселения».

Для обеспечения достижения цели муниципальной программы на основе эффективной деятельности администрации сельского поселения выделена подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». Реализация данной подпрограммы способствовала решению задач остальных подпрограмм муниципальной программы.

Повышение качества жизни населения Песковского сельского поселения посредством снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности предусмотрено подпрограммой «Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения».

Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов сельского поселения и снижения финансовой нагрузки на бюджет прописаны в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения».

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивались реализацией основных мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории, совершенствование и развитие инфраструктуры и культуры сельского поселения.

Общее финансирование муниципальной программы в 2021 году составило 8478,6 (с учетом остатка денежных средств на 01.01.2021 г.) тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 856,6 тыс. рублей (10,1 % от общего объема финансирования);

- областного бюджета – 236,9 тыс. рублей (2,8%);

- местный бюджет- 7214,0 тыс. рублей (85,1%);

- внебюджетные источники- 171,1 тыс. рублей (2,0%).

Результат реализации программы по итогам 2021 года за счет всех источников финансирования составил 8090,3 тыс. рублей (99,2% от предусмотренного финансирования на 2021 год), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 856,6 тыс. рублей (100,0%);

- областного бюджета – 236,9 тыс. рублей (100,0%);

- местный бюджет- 6825,7 тыс. рублей (94,6%);

-внебюджетных источников- 171,1 тыс. рублей (100,0%).

Выполнение мероприятий и освоение финансовых средств в 2021 году в разрезе каждой подпрограммы муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения» следующее:

Подпрограмма № 1 «Развитие инфраструктуры и благоустройство Песковского сельского поселения»

Целью подпрограммы является обеспечение развития инфраструктуры и благоустройство территории сельского поселения.

Достижение цели подпрограммы требовало решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

На реализацию мероприятий в 2021 году было предусмотрено средств в объеме 2185,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 766,0 тыс. рублей (35,1% от общего объема финансирования по подпрограмме), областного бюджета 236,9 тыс. рублей (10,8% от общего объема финансирования по данной подпрограмме), районного бюджета 866,4 тыс. рублей (39,6%), местного бюджета 144,9 тыс. рублей (6,6%), внебюджетных источников 171,1 тыс. рублей (7,8%).

Освоено денежных средств в 2021 году 2184,1 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного финансирования), в том числе за счет федерального бюджета- 766,0 тыс. рублей (35,1%), областного бюджета -  236,9 тыс. рублей (10,8%), районного бюджета 866,4 тыс. рублей (39,7%), местного бюджета – 143,7 тыс. рублей (6,6%), внебюджетных источников- 171,1 тыс. рублей (7,8%).

В рамках подпрограммы проведены следующие основные мероприятия:

Организация уличного освещения.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, и финансирование составило 104,1 тыс. рублей. На оплату уличного освещения израсходовано 104,1 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета – 66,6 тыс. рублей. В 2021 году установлено дополнительных энергосберегающих ламп- 6 шт., дополнительно проложен провод СИП 202 м. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности составила 23,7%.

Организация и содержание мест захоронения.

На содержание и уборку мусора на 4-х кладбищах, расположенных на территории сельского поселения, денежные средства израсходованы не были. Все работы проводились силами населения в ходе субботников.

В 2021 году четыре земельных участка под действующими кладбищами переведены в имущество казны (распоряжение администрации сельского поселения №07-р от 05.02.2021 г.).

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора, благоустройство территории.

С 2020 года между администрацией поселения и ООО «Вега» заключен договор на оказание услуг по обращению с ТКО и иными отходами. Сбор мусора помешочный и в контейнеры осуществляется в соответствии с графиком в установленных местах. На данные цели денежные средства израсходованы в сумме 2,1 тыс. рублей.

В 2021 г. по результатам электронных аукционов (победители ООО «Гарант» в с.Пески и ИП Жабров К.А. в с.Березово) были обустроены площадки накопления ТКО 5 шт. и 4 шт. соответственно, на общую сумму1381,1 тыс. руб. Работы профинансированы из федерального и областного бюджетов в объеме 836,3 тыс. руб., из районного бюджета- 170,3 тыс. руб., средства сельского поселения- 203,4 тыс. руб. и внебюджетные средства (СХА «Рассвет»)- 171,1 тыс. руб.

Кроме того, в соответствии с постановлением администрации сельского поселения от 24.12.2021 г. №53 в муниципальную собственность поселения принято от Павловского муниципального района контейнеры для раздельного сбора ТБО в количестве 38 штук.

Также, проводятся работы по уборке улиц, обеспечение надлежащего санитарного состояния территории силами населения и организаций, расположенных на территории поселения.

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Объем финансирования по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2021 году составил 506,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета в соответствии с соглашением по переданным полномочиям 506,0 тыс. рублей. Денежные средства израсходованы в сумме 225,5 тыс. рублей на расчистку улично-дорожной сети от снега, грейдирование дорог с грунтовым покрытием, обкос обочин и территории поселения.

В результате расширения полномочий по использованию средств дорожного фонда закуплены отсев и щебень на сумму 280,5 тыс. руб.

Озеленение территории.

В 2021 году расходование денежных средств не производилось.

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов.

На территории Песковского сельского поселения расположен 1 воинский мемориал. В 2015 году он оформлен в муниципальную собственность.

В 2021 году на  ремонт и содержание военно-мемориального  объекта денежные

средства  выделены  в  сумме  3,5 тыс. рублей. Приобретены расходные материалы для

мелкого косметического ремонта.

Содержание территории поселения, прочее благоустройство

Объем финансирования на содержание территории поселения и прочее благоустройство в 2021 году составил 175,3 тыс. рублей. Значимым мероприятием стала подготовка, проведение и исполнение муниципальных контрактов по обустройству площадок накопления ТКО (сумма затрат составила 48,9 тыс. рублей). С ООО «Энерго Плюс» был заключен контракт на работу автоподъемника (19,8 тыс. рублей). За счет средств гранта приобретены основные средства – 106,6 тыс. руб. (из них электрооборудование и инструменты за счет областных средств 100,0 тыс. рублей).	 Мероприятия по развитию градостроительной деятельности

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности, такие как приведение правил землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством (принятые приказом Департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области от 02.06.2020 г. №45-01-04/395), в текущем году не финансировались.

Поддержка и развитие ТОС на территории Песковского сельского поселения

Местные проблемы благоустройства территории сельского поселения решает    территориальное общественное самоуправление (ТОС). На территории сельского поселения организованы 2 ТОС – «Берёзовское» в с.Березово и «Радуга» в с.Пески, количество членов которых составляет 11 человек. В 2021 году расходование денежных средств не производилось.

Подпрограмма № 2  «Развитие культуры Песковского сельского поселения»

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского поселения. Эффективное использование свободного времени и обеспечение возможности активного творческого развития населения различных возрастных структур.

Для достижения поставленной цели все мероприятия были исполнены муниципальным казенным учреждением культуры «Песковское КДО».

На реализацию мероприятий в 2021 году было предусмотрено средств в объеме 2231,4 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета -2231,4 тыс. рублей.

Освоено денежных средств в 2021 году 2230,2 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного финансирования).

На реализацию мероприятия по культурно-досуговой деятельности и развитию народного творчества израсходовано 2230,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 2230,2 тыс. рублей. Для успешного выполнения поставленных задач в 2021 году проведено 323 культурно-досуговых мероприятия, на которых присутствовало 6196 человек, 165 человек приняли участие в работе 14 клубных формированиях.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» проведены мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда работников культуры. За 2021 год оплата труда работников увеличилась, и среднемесячная заработная плата в целом по казенному учреждению составила 21465,40 рублей (из расчета за 11 месяцев), а основных работников- 29395,59 рубля (согласно плана (дорожная карта) Павловского муниципального района Воронежской области «Изменение в отраслях социальной сферы, направленное на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного Постановлением администрации Павловского муниципального района от 15.04.2013 г. № 038).

В рамках подпрограммы произведено финансирование следующих расходных обязательств:

- своевременно оплачивались коммунальные расходы (483,3 тыс. рублей), по состоянию на 01.01.2022 года кредиторская задолженность отсутствует;

- осуществлялись мероприятия по противопожарной безопасности (30,5 тыс. рублей);

-руководитель МКУК «Песковское КДО» прошла курсы повышения квалификации по программам «Охрана труда» в объеме 40 часов и «Пожарная безопасность» в объеме пожарно-технического минимума;

-заведующая Березовским СДК прошла курсы повышения квалификации по программе «Пожарная безопасность» в объеме пожарно-технического минимума.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения от 24.09.2021 г. №38 начата ликвидация МКУК «Песковское КДО» и передача полномочий по вопросам культуры в район. Заключено соглашение от 01.12.2021г., предусматривающее перечисление межбюджетных трансфертов на обеспечение домов культуры за декабрь 2021 г. в сумме 254,0 тыс.рублей, на 2022 год- 2137,0 тыс. рублей.

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы создавались условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения реализации муниципальной подпрограммы осуществляла администрация Песковского сельского поселения.

Целью подпрограммы является формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий в 2021 году было предусмотрено средств в объеме 3532,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 90,6 тыс. рублей (2,6% от общего объема финансирования по данной подпрограмме), местного бюджета 3442,3 тыс. рублей (97,4%).

Освоено денежных средств в 2021 году 3469,2 тыс. рублей (98,2% от предусмотренного финансирования), в том числе за счет федерального бюджета -  90,6 тыс. рублей (2,6%), местного бюджета – 3378,6 тыс. рублей (97,4%).

На финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения из местного бюджета выделено 2877,22 тыс. рублей (82,9% от общего финансирования подпрограммы).

Объем финансового обеспечения выполнения других расходных обязательств Песковского сельского поселения органами местного самоуправления Песковского сельского поселения составил 592,0 тыс. рублей (17,1%), из них средства федерального бюджета в сумме 90,6 тыс. рублей направлены на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

В рамках подпрограммы произведено финансирование других расходных обязательств:

- оплачивались работы по договорам гражданско-правового характера;

- перечислялись обязательные налоговые платежи и сборы;

- выплачивалась доплата к муниципальной пенсии;

- оплачивались расходы на другие общегосударственные расходы: публикация официальных материалов в СМИ; перечислены средства во исполнении соглашений на передачу полномочий на осуществлению финансового контроля, по вопросам культуры, градостроительной деятельности, определение поставщиков и подрядчиков;

-произведены расходы на содержание специалиста ВУР за счет средств федерального бюджета.

Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию данной подпрограммы составил 98,2%.

Подпрограмма № 4  «Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения»

Целью подпрограммы является создание эффективной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения» позволила снизить риски  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до приемлемого уровня.

Основные мероприятия подпрограммы  направлены:

1.  Предупреждение и помощь населению  в чрезвычайных ситуациях

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского    поселения

3. Профилактика преступности и обеспечение условий для безопасности                 жизнедеятельности на территории поселения

4. Профилактика терроризма и экстремизма

По данной подпрограмме финансирование в бюджете поселения в 2021 году составило 92,1 тыс. рублей.

Освоено денежных средств в 2021 году 91,1 тыс. рублей (98,9% от предусмотренного финансирования.

В результате чего были проведены следующие мероприятия:

- дезинсекционная обработка водоема против личинок комаров в сумме 4,4 тыс. рублей;

-в соответствии с заключенным договором №РВВ/21/44 от 02.04.2021 г. («Исполнитель» ИП Руднев Антон Константинович) выполнен расчет «Размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС» пруда и проведение регулярного обследования ГТС на сумму 50,0 тыс. рублей;

- произведена опашка (создание минерализованных полос) участков в местах возможных ландшафтных пожаров на территории Песковского сельского поселения в объеме 34,6 тыс. рублей;

-приобретены расходные материалы в сумме 2,1 тыс. рублей.

Также в рамках подпрограммы реализовались мероприятия, не требующие финансирования.

Достигнуты следующие показатели:

- для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории сельского    поселения проводился инструктаж населения по правилам пожарной безопасности; обход граждан с вручением памяток по пожарной безопасности;

- полнота    информационного   обеспечения   населения   85%,   за   счет   проведения

мероприятий   на   базе   КДО  с   целью   повышения   осведомленности  населения  о

порядке действий при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

- информирование     населения    по    вопросам     противодействия     терроризма    и

экстремизма 90%;

- количество чрезвычайных ситуаций за прошедший период- 0 шт.

Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения»

Целью подпрограммы  является:

1. Улучшение  качества  жизни  и  благосостояния  населения  Песковского  сельского

поселения

2. Совершенствование     нормативных     и     правовых     условий    для    поддержки

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

4. Широкая пропаганда энергосбережения;

5. Повышение  эффективности  использования  энергетических ресурсов Песковского

сельского поселения;

6. Снижение  финансовой   нагрузки   на  бюджет   за   счет  сокращения  платежей  за

топливо и электрическую энергию.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы позволила повысить эффективность управления объектами коммунальной инфраструктуры, установить нормативы и лимиты энергопотребления, снизить затраты бюджета поселения на оплату коммунальных услуг.

Основные мероприятия подпрограммы  направлены на:

1. повышение энергоэффективности в теплоснабжении

2. повышение энергоэффективности в электроснабжении

На реализацию мероприятий в 2021 году было предусмотрено средств в объеме 116,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета- 116,2 тыс. рублей. Освоено денежных средств в 2021 году 115,7 тыс. рублей (99,6% от предусмотренного финансирования).

Достигнуты следующие показатели:

- доля     объемов     природного    газа    и    электрической    энергии,    потребляемых

бюджетными учреждениями с использованием приборов учета составила 100%;

- доля  расходов  бюджета  на  обеспечение  энергетическими  ресурсами  бюджетных

учреждений сократилась и составила в среднем 8,0% от плана.

Денежные средства на проведение всех мероприятий израсходованы в соответствии с утвержденными нормативами и в рамках выделенных бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района».

В процессе реализации муниципальной программы принимались изменения в перечень мероприятий, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

По итогам за 2021 год муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района» считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил 97,2%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил 99,2% (не менее 90%).