Пояснительная записка

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района»**

**Песковского сельского поселения Павловского муниципального района**

за 2019 год

Постановлением администрации Песковского сельского поселения Павловского района от 26.02.2014 г. № 02 утверждена муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района» сроком на 6 лет (2014 – 2019 гг.). В редакции постановления от 08.11.2019 г. № 49 действие программы продлено до 2022 года.

Основная цель программы – обеспечение долгосрочного социально-экономического развития Песковского сельского поселения, обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством формирования эффективной инвестиционной политики сельского поселения, формирования и развития экономической базы поселения, увеличения налоговой базы поселения, развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры сельской территории, создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества, эффективного финансового и административного управления.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Решение задач, связанных с благоустройством сельской территории предусмотрено [подпрограммой](consultantplus://offline/ref=C7D3CCDA25449ACC20D8C5AD8D80D222072830798EC9219565879F5B43530195413D5A19294ACFE8A7z1F) «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Песковского сельского поселения».

Решение задач, связанных с развитием сельской культуры осуществлялось в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=C7D3CCDA25449ACC20D8C5AD8D80D222072830798EC9219565879F5B43530195413D5A19294AC2E7A7z1F) «Развитие культуры Песковского сельского поселения».

Для обеспечения достижения цели муниципальной программы на основе эффективной деятельности администрации сельского поселения выделена [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=318C5C6E73C7A63FC66D25D3FB7990A002D3B29671E2F0DBC3A0F59409141722B0B6F2662B264AF5B0yFF) «Обеспечение реализации муниципальной программы». Реализация данной [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=318C5C6E73C7A63FC66D25D3FB7990A002D3B29671E2F0DBC3A0F59409141722B0B6F2662B264AF5B0yFF) способствовала решению задач остальных подпрограмм муниципальной программы.

Повышение качества жизни населения Песковского сельского поселения посредством снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности предусмотрено [подпрограммой](consultantplus://offline/ref=C7D3CCDA25449ACC20D8C5AD8D80D222072830798EC9219565879F5B43530195413D5A19294ACFE8A7z1F) «Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения».

Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов сельского поселения и снижения финансовой нагрузки на бюджет прописаны в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения».

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивались реализацией основных мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории, совершенствование и развитие инфраструктуры и культуры сельского поселения.

Общее финансирование муниципальной программы в 2019 году составило 6313,95 (с учетом остатка денежных средств на 01.01.2019 г.) тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 78,80 тыс. рублей (1,3 % от общего объема финансирования);

- областного бюджета – 77,98 тыс. рублей (1,2%);

- местный бюджет- 6157,17 тыс. рублей (97,5%).

Результат реализации программы по итогам 2019 года за счет всех источников финансирования составил 6065,93 тыс. рублей (96,2% от предусмотренного финансирования на 2019 год), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 78,80 тыс. рублей (100,0%);

- областного бюджета – 77,98 тыс. рублей (100,0%);

- местный бюджет- 5974,29 тыс. рублей (96,0%).

Выполнение мероприятий и освоение финансовых средств в 2019 году в разрезе каждой подпрограммы муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения» следующее:

***Подпрограмма № 1 «Развитие инфраструктуры и благоустройство Песковского сельского поселения»***

Целью подпрограммы является обеспечение развития инфраструктуры и благоустройство территории сельского поселения.

Достижение цели подпрограммы требовало решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

На реализацию мероприятий в 2019 году было предусмотрено средств в объеме 725,48 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 77,98 тыс. рублей (10,7% от общего объема финансирования по данной подпрограмме), районного бюджета 615,0 тыс. рублей (84,8%), местного бюджета 32,5 тыс. рублей (4,5%).

Освоено денежных средств в 2019 году 511,19 тыс. рублей (70,5% от предусмотренного финансирования), в том числе за счет областного бюджета - 77,98 тыс. рублей (15,3%), районного бюджета 402,81 тыс. рублей (78,8%), местного бюджета – 30,4 тыс. рублей (5,9%).

В рамках подпрограммы проведены следующие основные мероприятия:

***Организация уличного освещения.***

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, и финансирование составило 102,98 тыс. рублей. На оплату уличного освещения израсходовано 102,98 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета – 77,98 тыс. рублей. В 2019 году заменено ламп ДРЛ на энергосберегающие- 33 шт., установлено дополнительных энергосберегающих ламп- 10 шт., дополнительно проложен провод СИП 350 м. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности составила 23,5%.

***Организация и содержание мест захоронения.***

На содержание и уборку мусора на 4-х кладбищах, расположенных на территории сельского поселения, денежные средства израсходованы не были. Все работы проводились силами населения в ходе субботников.

В 2019 году в бессрочное пользование поселением получено два земельных участка под действующими кладбищами в с.Березово и с.Пески, с которых регулярно уплачивался земельный налог по ставке 1,5%.

***Организация водоснабжения.***

В 2019 году расходование денежных средств не запланировано. Водопроводные сети находятся на балансе СХА «Рассвет». Доля домовладений, подключенных к центральному водоснабжению составила 70,0%.

***Организация газоснабжения.***

Постановлением правительства Воронежской области утверждена государственная программа Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области». Основное мероприятие программы – «Газификация Воронежской области» включено в подпрограмму государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». Реализация мероприятия будет осуществляться за счет областного и местного бюджета, внебюджетных средств. По состоянию на 01.01.2020 года в Песковском сельском поселении остаются не газифицированными 241 домовладения, в которых проживают 374 человек.

Уровень газификации домовладений природным газом составил 49,9% при плановом показателе 49,7%.

***Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора, благоустройство территории.***

На данные цели денежные средства израсходованы не были. Однако, работы по уборке улиц, обеспечение надлежащего санитарного состояния территории, расчистку свалки проводятся силами населения и организаций, расположенных на территории поселения. В 2019 году возле здания Песковского СДК установлены 4 урны на сумму 5,4 тыс. рублей.

***Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.***

Объем финансирования по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2019 году составил 402,81 тыс. рублей (65,5% от общего объема финансирования), в том числе за счет средств районного бюджета в соответствии с соглашением по переданным полномочиям 402,81 тыс. рублей. Денежные средства израсходованы на расчистку улично-дорожной сети от снега, грейдирование дорог с грунтовым покрытием, обкос обочин и территории поселения. В 2019 году с ООО «ДорМостПроект» заключены два муниципальных контракта на выполнение работ по разработке технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения и на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения со сроком выполнения услуг 16.03.2020 года.

***Озеленение территории.***

В 2019 году расходование денежных средств не запланировано. Однако, высаженные деревья в 2015 году в рамках акции «Лес Победы», находятся в удовлетворительном состоянии, проводятся мероприятия по их сохранению силами жителей поселения.

***Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов.***

На территории Песковского сельского поселения расположен 1 воинский мемориал. В 2015 году он оформлен в муниципальную собственность.

В 2019 году на ремонт и содержание военно-мемориального объекта денежные

средства израсходованы не были, так как состояние памятника удовлетворительное.

***Содержание территории поселения***

Объем финансирования на содержание территории поселения на 2019 год не планировался. Проводился обкос территории от сорной растительности трижды за летний период. Работы выполнены в объеме 32,68 га.

***Мероприятия по развитию градостроительной деятельности***

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности, такие как приведение правил застройки и землепользования в соответствии с действующим законодательством (принятые решением СНД Песковского сельского поселения от 28.04.2012 г. №128), в текущем году не финансировались.

***Поддержка и развитие ТОС на территории Песковского сельского поселения***

Местные проблемы благоустройства территории сельского поселения решает территориальное общественное самоуправление (ТОС). На территории сельского поселения организованы 2 ТОС – «Берёзовское» в с.Березово и «Радуга» в с.Пески, количество членов которых составляет 12 человек. За время существования этих объединений на территории поселения было обустроено две детские площадки с установкой игровых комплексов. Распоряжениями администрации сельского поселения от 31.07.2018 г. №024-р и от 31.07.2018 г. №025-р это имущество принято на баланс поселения с учетом в составе имущества казны.

***Подпрограмма № 2 «Развитие культуры Песковского сельского поселения»***

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского поселения. Эффективное использование свободного времени и обеспечение возможности активного творческого развития населения различных возрастных структур. Подпрограмма носит постоянный характер.

Для достижения поставленной цели все мероприятия были исполнены муниципальным казенным учреждением культуры «Песковское КДО».

На реализацию мероприятий в 2019 году было предусмотрено средств в объеме 2197,2 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета -2197,2 тыс. рублей.

Освоено денежных средств в 2019 году 2190,83 тыс. рублей (99,7% от предусмотренного финансирования).

На реализацию мероприятия по культурно-досуговой деятельности и развитию народного творчества израсходовано 2190,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 2190,83 тыс. рублей. Для успешного выполнения поставленных задач в 2019 году проведено 364 культурно-досуговых мероприятия, на которых присутствовало 9794 человек, 170 человек приняли участие в работе 14 клубных формированиях.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» проведены мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда работников культуры. За 2019 год оплата труда работников увеличилась, и среднемесячная заработная плата в целом по казенному учреждению составила 18366,68 рублей, а основных работников- 26138,46 рублей (согласно плана (дорожная карта) Павловского муниципального района Воронежской области «Изменение в отраслях социальной сферы, направленное на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного Постановлением администрации Павловского муниципального района от 15.04.2013 г. № 038).

В рамках подпрограммы произведено финансирование следующих расходных обязательств:

- своевременно оплачивались коммунальные расходы, по состоянию на 01.01.2020 года кредиторская задолженность отсутствует;

- осуществлялись мероприятия по противопожарной безопасности;

-проведена независимая оценка качества условий оказания услуг МКУК «Песковское КДО» населению;

-приобретены сценические костюмы для участников самодеятельности.

***Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»***

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы создавались условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения реализации муниципальной подпрограммы осуществляла администрация Песковского сельского поселения.

Целью подпрограммы является формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий в 2019 году было предусмотрено средств в объеме 3262,52 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 78,8 тыс. рублей (2,4% от общего объема финансирования по данной подпрограмме), местного бюджета 3183,72 тыс. рублей (97,6%).

Освоено денежных средств в 2019 году 3245,13 тыс. рублей (99,5% от предусмотренного финансирования), в том числе за счет федерального бюджета - 78,8 тыс. рублей (2,4%), местного бюджета – 3166,33 тыс. рублей (97,6%).

На финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения из местного бюджета выделено 2992,69 тыс. рублей (92,2% от общего финансирования подпрограммы).

Объем финансового обеспечения выполнения других расходных обязательств Песковского сельского поселения органами местного самоуправления Песковского сельского поселения составил 252,44 тыс. рублей (7,8%), из них средства федерального бюджета в сумме 78,8 тыс. рублей направлены на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

В рамках подпрограммы произведено финансирование других расходных обязательств:

- выплачивалась доплата к муниципальной пенсии;

- оплачивались расходы на другие общегосударственные расходы: публикация официальных материалов в СМИ; перечислены средства во исполнении соглашений на передачу полномочий по осуществлению финансового контроля и градостроительной деятельности;

-приобретено помещение для организации архива.

Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию данной подпрограммы составил 99,5%.

***Подпрограмма № 4 «Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения»***

Целью подпрограммы является создание эффективной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения» позволила снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до приемлемого уровня.

Основные мероприятия подпрограммы направлены:

1. Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения

3. Профилактика преступности и обеспечение условий для безопасности жизнедеятельности на территории поселения

4. Профилактика терроризма и экстремизма

По данной подпрограмме финансирование в бюджете поселения в 2019 году составило 9,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 9,0 тыс. рублей.

Освоено денежных средств в 2019 году 8,53 тыс. рублей (94,8% от предусмотренного финансирования), в том числе за счет местного бюджета – 8,53 тыс. рублей.

В результате чего были проведены следующие мероприятия:

- дезинсекционная обработка водоема против личинок комаров в сумме 4,10 тыс. рублей;

-дезинсекционная обработка территории вокруг Песковского СДК от клещей в сумме 2,85 тыс. рублей;

-приобретены два пожарных извещателя на сумму 1,58 тыс. рублей.

Также в рамках подпрограммы реализовались мероприятия, не требующие финансирования.

Достигнуты следующие показатели:

- для обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения проводился инструктаж населения по правилам пожарной безопасности; обход граждан с вручением памяток по пожарной безопасности;

- полнота информационного обеспечения населения 80%, за счет проведения

мероприятий на базе КДО с целью повышения осведомленности населения о

порядке действий при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

- уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов

на территории сельского поселения 85%, за счет укрепления межведомственного

сотрудничества правоохранительных органов и органов местного самоуправления

В целом по подпрограмме уровень освоения достижение целевых показателей -

100,0%.

***Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения»***

Целью подпрограммы является:

1. Улучшение качества жизни и благосостояния населения Песковского сельского

поселения

2. Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

4. Широкая пропаганда энергосбережения;

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Песковского

сельского поселения;

6. Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за

топливо и электрическую энергию.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы позволила повысить эффективность управления объектами коммунальной инфраструктуры, установить нормативы и лимиты энергопотребления, снизить затраты бюджета поселения на оплату коммунальных услуг.

Основные мероприятия подпрограммы направлены:

1. Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

2. Повышение энергоэффективности в электроснабжении

На реализацию мероприятий в 2019 году было предусмотрено средств в объеме 110,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета- 110,3 тыс. рублей. Освоено денежных средств в 2019 году 110,25 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного финансирования).

Достигнуты следующие показатели:

- доля объемов природного газа и электрической энергии, потребляемых

бюджетными учреждениями с использованием приборов учета составила 100%;

- доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных

учреждений сократилась и составила в среднем 9,6% от плана.

Денежные средства на проведение всех мероприятий израсходованы в соответствии с утвержденными нормативами и в рамках выделенных бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района».

В процессе реализации муниципальной программы постановлениями администрации Песковского сельского поселения от 20.01.2015 г. № 03, от 21.12.2015 г. № 79, от 29.11.2016 г. №121, от 16.02.2017 г. №06, от 29.12.2017 г. №46, от 24.04.2018 г. №16, от 31.10.2018 г. №37, от 25.12.2018 г. №52, от 08.11.2019 г. №49, от 23.12.2019 г. №55 принимались изменения в перечень мероприятий, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

По итогам за 2019 год муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района» считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил 98,3%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил 96,2% (не менее 90%).

