## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района на период 2014-2019" за 2018 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федераль ный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | "Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района" | с 01.01. 2014г. по 31.12. 2021г. | 6151.84 | 6127.32 | 75.3 | 75.3 | 77.73 | 77.73 | 5998.81 | 5974.29 | 0 | 0 | 100% | 99.6% |  |  |  | 99%
1.1 | "Развитие инфраструктуры и благоустройство Песковского сельского поселения" | с 01.01. 2014г. по 31.12. 2021г. | 420.67 | 418.36 | 0 | 0 | 77.73 | 77.73 | 342.94 | 340.63 | 0 | 0 | 100% | 99.45% |  |  |  | 98.9%
1.1.1 | организация уличного освещения |  | 133 | 132.36 | 0 | 0 | 77.73 | 77.73 | 55.27 | 54.63 | 0 | 0 | 100% | 99.52% | 1.доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности | 1. 23,2%; | 1. 23,2%; | 100%
[15 empty] | 2.оплата за электроэнергию уличного освещения | 2.133,0 т.р. | 2. 132,36 т.р. | 99.5%
1.2.1 | организация и содержание мест захоронения |  | 30.67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 30 | 0 | 0 | 100% | 97.82% | 1. устройство ограждения кладбищ | 1. 700 м | 1. 620 м | 88.6%
1.3.1 | организация водоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. доля домовладений, подключенных к центральному водоснабжению | 1. 68% | 1. 68% | 100%
[15 empty] | 2. обеспеченность населения сельского поселения питьевой водой | 1. 80% | 1.80% | 100%
1.4.1. | организация газоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. уровень газофикации домовладений природным газом | 1. 49,6% | 1.49,8% | 100.4%
1.5.1. | организация сбора и вывоза мусора и ТБО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1. наличие заключенных договорв с поставщиками услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО | 1. да | 1. нет | 0%
1.6.1. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1. прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта автомобильных дорог | 1. 35,0% | 1. 35,0% | 100%
1.7.1. | озеленение территории |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1. количество высаженных деревьев | 1. 25шт | 1. 0шт | 0%
1.8.1. | обеспечение сохранности и ремонт военно- мемориальных объектов |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1. количество отремонтирован ных и благоустроенных воинских мемориалов | 1. 1шт | 1. 1шт | 100%
1.9.1 | содержание территории поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 1. благоустройство, очистка территории поселения | 1. 1,15га | 1. 1,15га | 100%
[15 empty] | 2. наличие заключенных договоров на проведение оплачиваемых общественных работ | 1. да | 1. нет | 0%
1.10.1 | мероприятия по развитию градостроительной деятельности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. приведение правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями законодательства РФ | 1. да | 1. да | 100%
1.11.1 | поддержка и развитие ТОС на территории Песковского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. количество ТОС | 1. 2 шт | 1. 2 шт | 100%
1.2 | "Развитие культуры Песковского сельского поселения" | с 01.01. 2014г. по 31.12. 2021г. | 2165.1 | 2159.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165.1 | 2159.48 | 0 | 0 | 100% | 99.74% |  |  |  | 91.3%
1.2.1 | Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества |  | 2165.1 | 2159.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165.1 | 2159.48 | 0 | 0 | 100% | 99.74% | 1.количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждением культуры | 1. 360шт; | 1. 352шт; | 97.8%
[15 empty] | 2.количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | 2.10642 чел.; | 2.11057 чел.; | 103.9%
[15 empty] | 3.количество клубных формирований | 3. 16шт; | 3. 13шт; | 81.3%
[15 empty] | 4.количество участников в клубных формированиях | 4. 195 чел. | 4. 160 чел. | 82.1%
1.3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | с 01.01. 2014г. по 31.12. 2021г. | 3046.72 | 3030.3 | 75.3 | 75.3 | 0 | 0 | 2971.42 | 2955 | 0 | 0 | 100% | 99.46% |  |  |  | 99.6%
1.3.1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения, финансовое обеспечение деятельности главы Песковского сельского поселения |  | 2749.24 | 2734.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749.24 | 2734.15 | 0 | 0 | 100% | 99.45% | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | 100% | 99.5% | 99.5%
1.3.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органами местного самоуправления Песковского сельского поселения |  | 297.48 | 296.15 | 75.3 | 75.3 | 0 | 0 | 222.18 | 220.85 | 0 | 0 | 100% | 99.55% | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | 100% | 99.6% | 99.6%
1.4 | "Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения" | с 01.01. 2014г. по 31.12. 2021г. | 7.6 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.49 | 0 | 0 | 100% | 98.55% |  |  |  | 100%
1.4.1. | предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях |  | 7.6 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.49 | 0 | 0 | 100% | 98.55% | 1. мероприятия по дезинсекции территории | 1. 2 шт | 1. 2 шт | 100%
1.4.2. | обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1. количество ЧС | 1. 0шт | 1. 0 шт | 100%
1.4.3 | профилактиа преступности и обеспечение условий для безопасности жизнедеятельности на территории поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. полнота информационного обеспечения населения | 1. 80% | 1. 80% | 100%
[15 empty] | 2. уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов на территории сельского поселения | 1. 85% | 1. 85% | 100%
1.4.4 | профилактиа терроризма и экстремизма |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. полнота информационного обеспечения населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | 1. 90% | 1. 90% | 100%
[15 empty] | 2. наличие утвержденного списка запрещенной к использованию и распространению экстремистской литературы | 1. да | 1. да | 100%
1.5. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения" | с 01.12. 2016г. по 31.12. 2019г. | 511.75 | 511.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.75 | 511.69 | 0 | 0 | 100% | 99.99% |  |  |  | 105.1%
1.5.1. | повышение энергоэффективности в теплоснабжении |  | 49.92 | 49.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.92 | 49.92 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1. доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями с использованием приборов учета | 1. 100% | 1. 100% | 100%
[15 empty] | 2. доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | 1. 4,0% | 1. 3,4% | 117.6%
1.5.2. | повышение энергоэффективности в электроснабжении |  | 64.43 | 64.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.43 | 64.42 | 0 | 0 | 100% | 99.98% | 1. доля объемов электрической энергии, потребляемой с использованием приборов учета | 1. 100% | 1. 100% | 100%
[15 empty] | 2. перевод уличного освещения на использование энергосберегающих лампочек | 1. 100% | 1. 100% | 100%
1.5.3. | повышение энергоэффективности в теплоснабжении |  | 397.4 | 397.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.4 | 397.35 | 0 | 0 | 100% | 99.99% | 1. доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями с использованием приборов учета | 1. 100% | 1. 100% | 100%
[15 empty] | 2. доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | 1. 35% | 1.31,0% | 112.9%
Глава Песковского сельского поселения
|  | Павловского муниципального района | [7 empty] | И.В.Кулешов
Исп.: вед.спец. Т.В.Ващенко, тел.52-6-42