Пояснительная записка

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района»**

**Песковского сельского поселения Павловского муниципального района**

за 2016 год

Постановлением администрации Песковского сельского поселения Павловского района от 26.02.2014 г. № 02 утверждена муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района» сроком на 6 лет (2014 – 2019 г.г.).

Основная цель программы – обеспечение долгосрочного социально-экономического развития Песковского сельского поселения, обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством формирования эффективной инвестиционной политики сельского поселения, формирования и развития экономической базы поселения, увеличения налоговой базы поселения, развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры сельской территории, создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества, эффективного финансового и административного управления.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Решение задач, связанных с благоустройством сельской территории предусмотрено [подпрограммой](consultantplus://offline/ref=C7D3CCDA25449ACC20D8C5AD8D80D222072830798EC9219565879F5B43530195413D5A19294ACFE8A7z1F) «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Песковского сельского поселения».

Решение задач, связанных с развитием сельской культуры осуществлялось в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=C7D3CCDA25449ACC20D8C5AD8D80D222072830798EC9219565879F5B43530195413D5A19294AC2E7A7z1F) «Развитие культуры Песковского сельского поселения».

Для обеспечения достижения цели муниципальной программы на основе эффективной деятельности администрации сельского поселения выделена [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=318C5C6E73C7A63FC66D25D3FB7990A002D3B29671E2F0DBC3A0F59409141722B0B6F2662B264AF5B0yFF) «Обеспечение реализации муниципальной программы». Реализация данной [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=318C5C6E73C7A63FC66D25D3FB7990A002D3B29671E2F0DBC3A0F59409141722B0B6F2662B264AF5B0yFF) способствовала решению задач остальных подпрограмм муниципальной программы.

Повышение качества жизни населения Песковского сельского поселения посредством снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности предусмотрено [подпрограммой](consultantplus://offline/ref=C7D3CCDA25449ACC20D8C5AD8D80D222072830798EC9219565879F5B43530195413D5A19294ACFE8A7z1F) «Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения».

Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов сельского поселения и снижения финансовой нагрузки на бюджет прописаны в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения».

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивались реализацией основных мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории, совершенствование и развитие инфраструктуры и культуры сельского поселения.

Общее финансирование муниципальной программы в 2016 году составило 7137,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 68,90 тыс. рублей (1,0% от общего объема финансирования);

- областного бюджета – 1031,20 тыс. рублей (14,4%);

- местный бюджет- 6037,30 тыс. рублей (84,6%).

Результат реализации программы по итогам 2016 года за счет всех источников финансирования составил 7048,26 тыс. рублей (98,8% от предусмотренного финансирования на 2016 год), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 68,90 тыс. рублей (100,0%);

- областного бюджета – 1031,20 тыс. рублей (100,0%);

- местный бюджет- 5948,16 тыс. рублей (98,5%).

Выполнение мероприятий и освоение финансовых средств в 2016 году в разрезе каждой подпрограммы муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения» следующее:

***Подпрограмма № 1 «Развитие инфраструктуры и благоустройство Песковского сельского поселения»***

Целью подпрограммы является обеспечение развития инфраструктуры и благоустройство территории сельского поселения.

Достижение цели подпрограммы требовало решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

На реализацию мероприятий в 2016 году было предусмотрено средств в объеме 2428,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1031,20 тыс. рублей (42,5% от общего объема финансирования по данной подпрограмме) и местного бюджета 1397,02 тыс. рублей (57,5%).

Освоено денежных средств в 2016 году 2360,12 тыс. рублей (97,2% от предусмотренного финансирования), в том числе за счет областного бюджета - 1031,2 тыс. рублей (43,7%), местного бюджета – 1328,92 тыс. рублей (56,3%).

В рамках подпрограммы проведены следующие основные мероприятия:

*Организация уличного освещения.*

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и финансирование

составило 368,4 тыс. рублей. На оплату уличного освещения израсходовано 368,3 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета – 31,20 тыс. рублей.

*Организация и содержание мест захоронения.*

На содержание и уборку мусора на 4-х кладбищах, расположенных на территории сельского поселения, денежные средства израсходованы не были. Все работы проводились силами населения в ходе субботников.

*Организация водоснабжения.*

В 2016 году расходование денежных средств не запланировано. Водопроводные сети находятся на балансе СХА «Рассвет». Доля домовладений, подключенных к центральному водоснабжению составила 68,0%.

*Организация газоснабжения.*

Постановлением правительства Воронежской области утверждена государственная программа Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области». Основное мероприятие программы – «Газификация Воронежской области» включено в подпрограмму государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». Реализация мероприятия будет осуществляться за счет областного и местного бюджета, внебюджетных средств. На сегодняшний день в Песковском сельском поселении остаются не газифицированными 246 домовладения, в которых проживают 380 человек.

Уровень газификации домовладений природным газом составил 49,0% при плановом показателе 49,2%.

*Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора, благоустройство территории.*

На данные цели денежные средства израсходованы не были. Однако, работы по уборке улиц, обеспечение надлежащего санитарного состояния территории, расчистку свалки проводятся силами населения и организаций, расположенных на территории поселения.

*Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.*

Объем финансирования по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2016 году составил 1991,82 тыс. рублей (96,8% от общего объема финансирования), в том числе за счет областных средств 1000,0 тыс.рублей. За 2016г., произведен ремонт дорог по ул. Советская, ул.Дзержинского, ул.Ленина – отсыпка щебеночно-песчаной смесью, общей протяженностью 1,853км. Муниципальные контракты, заключенные с ООО «Инфокар» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 1889,14 тыс. рублей, исполнен на 100,0%.

Ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием в 2016 году не проводился.

За счет собственных средств сельского поселения израсходовано 102,68 тыс. рублей на расчистку улично-дорожной сети от снега, грейдирование дорог с грунтовым покрытием, обкос обочин и территории поселения.

*Озеленение территории.*

В 2016 году расходование денежных средств не запланировано. Однако, высаженные деревья в 2015 году в рамках акции «Лес Победы», находятся в удовлетворительном состоянии, проводятся мероприятия по их сохранению силами жителей поселения.

*Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов.*

На реализацию данного мероприятия денежные средства израсходованы не были.

На территории Песковского сельского поселения расположен 1 воинский мемориал. В 2015 году он оформлен в муниципальную собственность.

*Содержание территории поселения*

Объем финансирования на содержание территории поселения на 2016 год не планировался. Проводился обкос территории от сорной растительности дважды за летний период. Работы выполнены в объеме 0,5 га при плане 0,3 га.

***Подпрограмма № 2 «Развитие культуры Песковского сельского поселения»***

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского поселения. Эффективное использование свободного времени и обеспечение возможности активного творческого развития населения различных возрастных структур. Подпрограмма носит постоянный характер.

Для достижения поставленной цели все мероприятия были исполнены муниципальным казенным учреждением культуры «Песковское КДО».

На реализацию мероприятий в 2016 году было предусмотрено средств в объеме 2012,00 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета -2012,00 тыс. рублей.

Освоено денежных средств в 2016 году 2002,26 тыс. рублей (99,5% от предусмотренного финансирования).

На реализацию мероприятия по культурно-досуговой деятельности и развитию народного творчества израсходовано 1582,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1582,47 тыс. рублей. Для успешного выполнения поставленных задач в 2016 году проведено 386 культурно-досуговых мероприятий, на которых присутствовало 10415 человек, 183 человека приняли участие в работе 17 клубных формированиях.

Финансирование мероприятия по развитию библиотечного дела составило 419,79 тыс. рублей (99,7% от общего объема финансирования), в том числе за счет средств местного бюджета -419,79 тыс. рублей. За отчетный период число читателей по двум библиотекам составило 628 человек, число посещений – 9145 чел., выдано 28536 экземпляров книг, проведено 76 массовых мероприятий. Книжный фонд пополнен на 9 экземпляров.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» проведены мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда работников культуры. За 2016 год оплата труда работников увеличилась, и среднемесячная заработная плата в целом по казенному учреждению составила 14663 рубля (согласно плана (дорожная карта) Павловского муниципального района Воронежской области «Изменение в отраслях социальной сферы, направленное на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного Постановлением администрации Павловского муниципального района от 15.04.2013 г. № 038).

***Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»***

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы создавались условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения реализации муниципальной подпрограммы осуществляла администрация Песковского сельского поселения.

Целью подпрограммы является формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий в 2016 году было предусмотрено средств в объеме 2555,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 68,9 тыс. рублей (2,7% от общего объема финансирования по данной подпрограмме), местного бюджета 2486,84 тыс. рублей (97,3%).

Освоено денежных средств в 2016 году 2547,27 тыс. рублей (99,7% от предусмотренного финансирования), в том числе за счет федерального бюджета - 68,90 тыс. рублей (2,7%), местного бюджета – 2478,37 тыс. рублей (97,3%).

На финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения из местного бюджета выделено 2308,52 тыс. рублей (90,6% от общего финансирования подпрограммы).

Объем финансового обеспечения выполнения других расходных обязательств Песковского сельского поселения органами местного самоуправления Песковского сельского поселения составил 238,75 тыс. рублей (9,4%), из них средства федерального бюджета в сумме 68,90 тыс. рублей направлены на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

В рамках подпрограммы произведено финансирование других расходных обязательств:

- выплачивалась доплата к муниципальной пенсии;

- оплачивались расходы на другие общегосударственные расходы: публикация официальных материалов в СМИ; перечислены средства во исполнении соглашений на передачу полномочий по проведению торгов и осуществление финансового контроля;

Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию данной подпрограммы составил 99,7%.

***Подпрограмма № 4 «Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения»***

Целью подпрограммы является создание эффективной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения» позволила снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до приемлемого уровня.

Основные мероприятия подпрограммы направлены:

1. Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения

3. Профилактика преступности и обеспечение условий для безопасности жизнедеятельности на территории поселения

4. Профилактика терроризма и экстремизма

По данной подпрограмме финансирования в бюджете поселения не было предусмотрено.

В рамках подпрограммы реализовались мероприятия, не требующие финансирования.

Достигнуты следующие показатели:

- полнота информационного обеспечения населения 70%, за счет проведения

мероприятий на базе КДО с целью повышения осведомленности населения о

порядке действий при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

- уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов

на территории сельского поселения 75%, за счет укрепления межведомственного

сотрудничества правоохранительных органов и органов местного самоуправления

В целом по подпрограмме уровень освоения достижение целевых показателей -

90%, т. к. фактически снизилось количество чрезвычайных ситуаций к плановому

показателю.

***Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения»***

Целью подпрограммы является:

1. Улучшение качества жизни и благосостояния населения Песковского сельского

поселения

2. Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

4. Широкая пропаганда энергосбережения;

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Песковского

сельского поселения;

6. Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за

топливо и электрическую энергию.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы позволила повысить эффективность управления объектами коммунальной инфраструктуры, установить нормативы и лимиты энергопотребления, снизить затраты бюджета поселения на оплату коммунальных услуг.

Основные мероприятия подпрограммы направлены:

1. Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

2. Повышение энергоэффективности в электроснабжении

На реализацию мероприятий в 2016 году было предусмотрено средств в объеме 141,44 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 141,44 тыс. рублей. Освоено денежных средств в 2016 году 138,61 тыс. рублей (98,0% от предусмотренного финансирования).

Достигнуты следующие показатели:

- доля объемов природного газа и электрической энергии, потребляемых

бюджетными учреждениями с использованием приборов учета составил 100%;

- доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных

учреждений сократилась и составила в среднем 88,1% от плана.

Денежные средства на проведение всех мероприятий израсходованы в соответствии с утвержденными нормативами и в рамках выделенных бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района».

В процессе реализации муниципальной программы постановлениями администрации Песковского сельского поселения от 21.01.2015 г. № 03, от 21.12.2015 г. № 79, от 29.11.2016 г. №121 принимались решения о внесении изменений в перечень мероприятий, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

По итогам за 2016 год муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района» считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил более 96%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил 98,8% (не менее 90%).

Глава Песковского сельского поселения

Павловского муниципального района И.В.Кулешов