Пояснительная записка

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района»**

**Песковского сельского поселения Павловского муниципального района**

за 2016 год

Постановлением администрации Песковского сельского поселения Павловского района от 26.02.2014 г. № 02 утверждена муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района» сроком на 6 лет (2014 – 2019 г.г.).

Основная цель программы – обеспечение долгосрочного социально-экономического развития Песковского сельского поселения, обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством формирования эффективной инвестиционной политики сельского поселения, формирования и развития экономической базы поселения, увеличения налоговой базы поселения, развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры сельской территории, создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества, эффективного финансового и административного управления.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Решение задач, связанных с благоустройством сельской территории предусмотрено подпрограммой «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Песковского сельского поселения».

Решение задач, связанных с развитием сельской культуры осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие культуры Песковского сельского поселения».

Для обеспечения достижения цели муниципальной программы на основе эффективной деятельности администрации сельского поселения выделена подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». Реализация данной подпрограммы способствовала решению задач остальных подпрограмм муниципальной программы.

Повышение качества жизни населения Песковского сельского поселения посредством снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности предусмотрено подпрограммой «Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения».

Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов сельского поселения и снижения финансовой нагрузки на бюджет прописаны в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения».

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивались реализацией основных мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории, совершенствование и развитие инфраструктуры и культуры сельского поселения.

Общее финансирование муниципальной программы в 2016 году составило 7137,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 68,90 тыс. рублей (1,0% от общего объема финансирования);

- областного бюджета – 1031,20 тыс. рублей (14,4%);

- местный бюджет- 6037,30 тыс. рублей (84,6%).

Результат реализации программы по итогам 2016 года за счет всех источников финансирования составил 7048,26 тыс. рублей (98,8% от предусмотренного финансирования на 2016 год), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 68,90 тыс. рублей (100,0%);

- областного бюджета – 1031,20 тыс. рублей (100,0%);

- местный бюджет- 5948,16 тыс. рублей (98,5%).

Выполнение мероприятий и освоение финансовых средств в 2016 году в разрезе каждой подпрограммы муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения» следующее:

***Подпрограмма № 1 «Развитие инфраструктуры и благоустройство Песковского сельского поселения»***

Целью подпрограммы является обеспечение развития инфраструктуры и благоустройство территории сельского поселения.

Достижение цели подпрограммы требовало решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

На реализацию мероприятий в 2016 году было предусмотрено средств в объеме 2428,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1031,20 тыс. рублей (42,5% от общего объема финансирования по данной подпрограмме) и местного бюджета 1397,02 тыс. рублей (57,5%).

Освоено денежных средств в 2016 году 2360,12 тыс. рублей (97,2% от предусмотренного финансирования), в том числе за счет областного бюджета - 1031,2 тыс. рублей (43,7%), местного бюджета – 1328,92 тыс. рублей (56,3%).

В рамках подпрограммы проведены следующие основные мероприятия:

*Организация уличного освещения.*

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и финансирование

составило 368,4 тыс. рублей. На оплату уличного освещения израсходовано 368,3 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета – 31,20 тыс. рублей.

*Организация и содержание мест захоронения.*

На содержание и уборку мусора на 4-х кладбищах, расположенных на территории сельского поселения, денежные средства израсходованы не были. Все работы проводились силами населения в ходе субботников.

*Организация водоснабжения.*

В 2016 году расходование денежных средств не запланировано. Водопроводные сети находятся на балансе СХА «Рассвет». Доля домовладений, подключенных к центральному водоснабжению составила 68,0%.

*Организация газоснабжения.*

Постановлением правительства Воронежской области утверждена государственная программа Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области». Основное мероприятие программы – «Газификация Воронежской области» включено в подпрограмму государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». Реализация мероприятия будет осуществляться за счет областного и местного бюджета, внебюджетных средств. На сегодняшний день в Песковском сельском поселении остаются не газифицированными 246 домовладения, в которых проживают 380 человек.

Уровень газификации домовладений природным газом составил 49,0% при плановом показателе 49,2%.

*Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора, благоустройство территории.*

На данные цели денежные средства израсходованы не были. Однако, работы по уборке улиц, обеспечение надлежащего санитарного состояния территории, расчистку свалки проводятся силами населения и организаций, расположенных на территории поселения.

*Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.*

Объем финансирования по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2016 году составил 1991,82 тыс. рублей (96,8% от общего объема финансирования), в том числе за счет областных средств 1000,0 тыс.рублей. За 2016г., произведен ремонт дорог по ул. Советская, ул.Дзержинского, ул.Ленина – отсыпка щебеночно-песчаной смесью, общей протяженностью 1,853км. Муниципальные контракты, заключенные с ООО «Инфокар» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 1889,14 тыс. рублей, исполнен на 100,0%.

Ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием в 2016 году не проводился.

За счет собственных средств сельского поселения израсходовано 102,68 тыс. рублей на расчистку улично-дорожной сети от снега, грейдирование дорог с грунтовым покрытием, обкос обочин и территории поселения.

*Озеленение территории.*

В 2016 году расходование денежных средств не запланировано. Однако, высаженные деревья в 2015 году в рамках акции «Лес Победы», находятся в удовлетворительном состоянии, проводятся мероприятия по их сохранению силами жителей поселения.

*Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов.*

На реализацию данного мероприятия денежные средства израсходованы не были.

На территории Песковского сельского поселения расположен 1 воинский мемориал. В 2015 году он оформлен в муниципальную собственность.

*Содержание территории поселения*

Объем финансирования на содержание территории поселения на 2016 год не планировался. Проводился обкос территории от сорной растительности дважды за летний период. Работы выполнены в объеме 0,5 га при плане 0,3 га.

 ***Подпрограмма № 2 «Развитие культуры Песковского сельского поселения»***

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского поселения. Эффективное использование свободного времени и обеспечение возможности активного творческого развития населения различных возрастных структур. Подпрограмма носит постоянный характер.

Для достижения поставленной цели все мероприятия были исполнены муниципальным казенным учреждением культуры «Песковское КДО».

На реализацию мероприятий в 2016 году было предусмотрено средств в объеме 2012,00 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета -2012,00 тыс. рублей.

Освоено денежных средств в 2016 году 2002,26 тыс. рублей (99,5% от предусмотренного финансирования).

На реализацию мероприятия по культурно-досуговой деятельности и развитию народного творчества израсходовано 1582,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1582,47 тыс. рублей. Для успешного выполнения поставленных задач в 2016 году проведено 386 культурно-досуговых мероприятий, на которых присутствовало 10415 человек, 183 человека приняли участие в работе 17 клубных формированиях.

Финансирование мероприятия по развитию библиотечного дела составило 419,79 тыс. рублей (99,7% от общего объема финансирования), в том числе за счет средств местного бюджета -419,79 тыс. рублей. За отчетный период число читателей по двум библиотекам составило 628 человек, число посещений – 9145 чел., выдано 28536 экземпляров книг, проведено 76 массовых мероприятий. Книжный фонд пополнен на 9 экземпляров.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» проведены мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда работников культуры. За 2016 год оплата труда работников увеличилась, и среднемесячная заработная плата в целом по казенному учреждению составила 14663 рубля (согласно плана (дорожная карта) Павловского муниципального района Воронежской области «Изменение в отраслях социальной сферы, направленное на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного Постановлением администрации Павловского муниципального района от 15.04.2013 г. № 038).

***Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»***

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы создавались условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения реализации муниципальной подпрограммы осуществляла администрация Песковского сельского поселения.

Целью подпрограммы является формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий в 2016 году было предусмотрено средств в объеме 2555,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 68,9 тыс. рублей (2,7% от общего объема финансирования по данной подпрограмме), местного бюджета 2486,84 тыс. рублей (97,3%).

Освоено денежных средств в 2016 году 2547,27 тыс. рублей (99,7% от предусмотренного финансирования), в том числе за счет федерального бюджета - 68,90 тыс. рублей (2,7%), местного бюджета – 2478,37 тыс. рублей (97,3%).

На финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения из местного бюджета выделено 2308,52 тыс. рублей (90,6% от общего финансирования подпрограммы).

Объем финансового обеспечения выполнения других расходных обязательств Песковского сельского поселения органами местного самоуправления Песковского сельского поселения составил 238,75 тыс. рублей (9,4%), из них средства федерального бюджета в сумме 68,90 тыс. рублей направлены на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

В рамках подпрограммы произведено финансирование других расходных обязательств:

- выплачивалась доплата к муниципальной пенсии;

- оплачивались расходы на другие общегосударственные расходы: публикация официальных материалов в СМИ; перечислены средства во исполнении соглашений на передачу полномочий по проведению торгов и осуществление финансового контроля;

Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию данной подпрограммы составил 99,7%.

***Подпрограмма № 4 «Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения»***

Целью подпрограммы является создание эффективной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения» позволила снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до приемлемого уровня.

Основные мероприятия подпрограммы направлены:

 1. Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях

 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения

 3. Профилактика преступности и обеспечение условий для безопасности жизнедеятельности на территории поселения

 4. Профилактика терроризма и экстремизма

 По данной подпрограмме финансирования в бюджете поселения не было предусмотрено.

В рамках подпрограммы реализовались мероприятия, не требующие финансирования.

 Достигнуты следующие показатели:

 - полнота информационного обеспечения населения 70%, за счет проведения

 мероприятий на базе КДО с целью повышения осведомленности населения о

 порядке действий при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

 - уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов

 на территории сельского поселения 75%, за счет укрепления межведомственного

 сотрудничества правоохранительных органов и органов местного самоуправления

 В целом по подпрограмме уровень освоения достижение целевых показателей -

 90%, т. к. фактически снизилось количество чрезвычайных ситуаций к плановому

 показателю.

***Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения»***

 Целью подпрограммы является:

 1. Улучшение качества жизни и благосостояния населения Песковского сельского

 поселения

 2. Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки

 энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

 3. Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

 4. Широкая пропаганда энергосбережения;

 5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Песковского

 сельского поселения;

 6. Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за

 топливо и электрическую энергию.

 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы позволила повысить эффективность управления объектами коммунальной инфраструктуры, установить нормативы и лимиты энергопотребления, снизить затраты бюджета поселения на оплату коммунальных услуг.

Основные мероприятия подпрограммы направлены:

 1. Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

 2. Повышение энергоэффективности в электроснабжении

 На реализацию мероприятий в 2016 году было предусмотрено средств в объеме 141,44 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 141,44 тыс. рублей. Освоено денежных средств в 2016 году 138,61 тыс. рублей (98,0% от предусмотренного финансирования).

 Достигнуты следующие показатели:

 - доля объемов природного газа и электрической энергии, потребляемых

 бюджетными учреждениями с использованием приборов учета составил 100%;

 - доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных

 учреждений сократилась и составила в среднем 88,1% от плана.

Денежные средства на проведение всех мероприятий израсходованы в соответствии с утвержденными нормативами и в рамках выделенных бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района».

В процессе реализации муниципальной программы постановлениями администрации Песковского сельского поселения от 21.01.2015 г. № 03, от 21.12.2015 г. № 79, от 29.11.2016 г. №121 принимались решения о внесении изменений в перечень мероприятий, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

 По итогам за 2016 год муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района» считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил более 96%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил 98,8% (не менее 90%).

Глава Песковского сельского поселения

Павловского муниципального района И.В.Кулешов