АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.09.2018г.   № 28

с. Пески

Об утверждении Плана мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных и частных  домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2018-2019 годы

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», администрация Песковского  сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов согласно Приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке обнародования муниципальных правовых актов  Песковского  сельского поселения, разместить на официальном сайте администрации Песковского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой.

Приложение

к постановлению

от 10.09.2018 г. № 28

План

мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

на 2018 – 2019 годы

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных и частных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | До 20.09.2018 года | Капнина Галина Алексеевна, ведущий специалист администрации Песковского сельского поселения |
| 2. | Выявление места жительства инвалидов по категориям, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №649, а именно: а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств; в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки – проводника, иных вспомогательных средств; г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека. | До 20.09.2018 года | Капнина Галина Алексеевна, ведущий специалист администрации Песковского сельского поселения |
| 3. | Запрос документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы). | До 01.10.2018 года | Капнина Галина Алексеевна, ведущий специалист администрации Песковского сельского поселения |
| 4. | Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных и частных домах, в которых проживают инвалиды. | До 01.10.2018 года | Капнина Галина Алексеевна, ведущий специалист администрации Песковского сельского поселения |
| 5. | Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных и частных ыдомах, в которых проживают инвалиды, по форме утвержденной Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ по категориям инвалидов: а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения. б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств. в)со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки – проводника, иных вспомогательных средств. г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека. | До 15.10.2018 года | Капнина Галина Алексеевна, ведущий специалист администрации Песковского сельского поселения |
| 6. | Заседание муниципальной комиссии и подведение итогов обследования: - экономическая оценка потребности в финансировании по капитальному ремонту или реконструкции многоквартирного дома (части) и частного дома, в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном и частном доме, в котором проживает инвалид. | До 20.10.2018 года | Капнина Галина Алексеевна, ведущий специалист администрации Песковского сельского поселения |
| 7. | Составление заключения муниципальной комиссии | До 20.10.2018 года | Капнина Галина Алексеевна, ведущий специалист администрации Песковского сельского поселения |