## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района на период 2021-2028" за 2023 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федераль ный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | "Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района" | с 01.01. 2021г. по 31.12. 2028г. | 11721.2 | 11153.7 | 113.3 | 113.3 | 2025.4 | 1939.3 | 9582.5 | 9101.1 | 0 | 0 | 100% | 95.16% |  |  |  | 98.9%
1.1 | "Развитие инфраструктуры и благоустройство Песковского сельского поселения" | с 01.01. 2021г. по 31.12. 2028г. | 4967.1 | 4724.4 | 0 | 0 | 2018.8 | 1932.7 | 2948.3 | 2791.7 | 0 | 0 | 100% | 95.11% |  |  |  | 93.1%
1.1.1 | организация уличного освещения |  | 394.1 | 251.6 | 0 | 0 | 79 | 79 | 315.1 | 172.6 | 0 | 0 | 100% | 63.84% | 1.доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности | 1. 23,7%; | 1. 23,7%; | 100%
[15 empty] | 2.оплата за электроэнергию уличного освещения | 2. 299,3 т.р. | 2. 156,8 т.р. | 147.6%
1.2.1 | содержание территории поселения, прочее благоустройство территории |  | 1219 | 1216.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 1216.1 | 0 | 0 | 100% | 99.76% | 1. наличие заключенных договоров на проведение оплачиваемых общественных работ | 1. да | 1. нет | 0%
[15 empty] | 2. прочие мероприятия по благоустройству | 2. 5,0 т.р. | 2. 54,0 т.р. | в 10,8 раза больше
1.3.1 | организация и содержание мест захоронения |  | 23 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22.4 | 0 | 0 | 100% | 97.39% | 1. устройство ограждения кладбищ | 1. 400 м | 1. 400 м | 100%
1.4.1. | организация сбора и вывоза мусора и ТБО |  | 2.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0 | 100% | 62.96% | 1. наличие заключенных договорв с поставщиками услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО | 1. да | 1. да | 100%
1.5.1. | озеленение территории |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. количество высаженных деревьев | 1. 5шт | 1. 3шт | 60%
1.6.1. | обеспечение сохранности и ремонт военно- мемориальных объектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. количество отремонтированных и благоустроенных воинских мемориалов | 1. 1шт | 1. 1шт | 100%
1.7.1. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  | 1173 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 1173 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1. прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта автомобильных дорог | 1. 36,5% | 1. 39,8,0% | 109%
1.8.1 | мероприятия по развитию градостроительной деятельности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. приведение правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями законодательства РФ | 1. 100% | 1. 100% | 100%
1.9.1. | поддержка и развитие ТОС на территории Песковского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. количество ТОС | 1. 2шт | 1. 2шт | 100%
1.10.1 | модернизация уличного освещения Песковского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области |  | 2155.3 | 2059.6 | 0 | 0 | 1939.8 | 1853.7 | 215.5 | 205.9 | 0 | 0 | 100% | 95.56% | 1. количество установленных светодиодных светильников | 1. 95шт | 1. 95шт | 100%
1.2 | "Развитие культуры Песковского сельского поселения" | с 01.01. 2021г. по 31.12. 2021г. | 2430.1 | 2430.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430.1 | 2430.1 | 0 | 0 | 100% | 100% |  |  |  | 100%
1.2.1 | Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества |  | 2430.1 | 2430.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430.1 | 2430.1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1.наличие заключенных соглашений о передаче полномочий по вопросам культуры | 1. да | 1. да | 100%
1.3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | с 01.01. 2021г. по 31.12. 2028г. | 4141 | 3821 | 113.3 | 113.3 | 0 | 0 | 4027.7 | 3707.7 | 0 | 0 | 100% | 92.27% |  |  |  | 94.4%
1.3.1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения, финансовое обеспечение деятельности главы Песковского сельского поселения |  | 2851.9 | 2533.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.9 | 2533.8 | 0 | 0 | 100% | 88.85% | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | 100% | 88.8% | 88.8%
1.3.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органами местного самоуправления Песковского сельского поселения |  | 1289.1 | 1287.2 | 113.3 | 113.3 | 0 | 0 | 1175.8 | 1173.9 | 0 | 0 | 100% | 99.85% | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | 100% | 99.9% | 99.9%
1.4 | "Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения" | с 01.01. 2021г. по 31.12. 2028г. | 131.4 | 131.3 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 124.8 | 124.7 | 0 | 0 | 100% | 99.92% |  |  |  | 100%
1.4.1. | предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях |  | 5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0 | 100% | 98% | 1. мероприятия по дезинсекции территории | 1. 1 шт | 1. 1 шт | 100%
1.4.2. | обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения |  | 126.4 | 126.4 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 119.8 | 119.8 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1. количество ЧС | 1. 0шт | 1. 0 шт | 100%
1.4.3 | профилактиа преступности и обеспечение условий для безопасности жизнедеятельности на территории поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. полнота информационного обеспечения населения | 1. 85% | 1. 85% | 100%
1.4.4 | профилактиа терроризма и экстремизма |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. полнота информационного обеспечения населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | 1. 90% | 1. 90% | 100%
1.5. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения" | с 01.12. 2021г. по 31.12. 2028г. | 51.6 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 46.9 | 0 | 0 | 100% | 90.89% |  |  |  | 106.9%
1.5.1. | повышение энергоэффективности в теплоснабжении |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями с использованием приборов учета | 1. 100% | 1. 100% | 100%
[15 empty] | 2. доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | 1. 4,0% | 1. 2,9% | 127.5%
1.5.2. | повышение энергоэффективности в электроснабжении |  | 50.1 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 46.9 | 0 | 0 | 100% | 93.61% | 1. доля объемов электрической энергии, потребляемой с использованием приборов учета | 1. 100% | 1. 100% | 100%
[15 empty] | 2. перевод уличного освещения на использование энергосберегающих лампочек | 1. 100% | 1. 100% | 100%
Глава Песковского сельского поселения
|  | Павловского муниципального района | [7 empty] | И.В.Кулешов
Исп.: бухгалтер Т.В.Ващенко, тел.52-6-42