## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района на период 2021-2028" за 2024 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федераль ный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | "Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района" | с 01.01. 2021г. по 31.12. 2028г. | 11337.4 | 10868.9 | 136.2 | 136.2 | 1470.6 | 1470.6 | 9580.6 | 9112.1 | 150 | 150 | 100% | 95.87% |  |  |  | 99%
1.1 | "Развитие инфраструктуры и благоустройство Песковского сельского поселения" | с 01.01. 2021г. по 31.12. 2028г. | 2134.4 | 2006.9 | 0 | 0 | 254.3 | 254.3 | 1730.1 | 1602.6 | 150 | 150 | 100% | 94.03% |  |  |  | 89.7%
1.1.1 | организация уличного освещения |  | 339.3 | 226.6 | 0 | 0 | 54.3 | 54.3 | 285 | 172.3 | 0 | 0 | 100% | 66.78% | 1.доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности | 1. 23,7%; | 1. 23,7%; | 100%
[15 empty] | 2.оплата за электроэнергию уличного освещения | 2. 292,6 т.р. | 2. 180,4 т.р. | 138.3%
1.2.1 | содержание территории поселения, прочее благоустройство территории |  | 760 | 750 | 0 | 0 | 200 | 200 | 410 | 400 | 150 | 150 | 100% | 98.68% | 1. наличие заключенных договоров на проведение оплачиваемых общественных работ | 1. да | 1. нет | 0%
[15 empty] | 2. прочие мероприятия по благоустройству | 2. 4,0 т.р. | 2. 161,3 т.р. | в 40 раз больше
1.3.1 | организация и содержание мест захоронения |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1. устройство ограждения кладбищ | 1. 400 м | 1. 400 м | 100%
1.4.1. | организация сбора и вывоза мусора и ТБО |  | 3.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.8 | 0 | 0 | 100% | 50% | 1. наличие заключенных договорв с поставщиками услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО | 1. да | 1. да | 100%
1.5.1. | озеленение территории |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. количество высаженных деревьев | 1. 7шт | 1. 4шт | 57.1%
1.6.1. | обеспечение сохранности и ремонт военно- мемориальных объектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. количество отремонтированных и благоустроенных воинских мемориалов | 1. 1шт | 1. 1шт | 100%
1.7.1. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  | 1010.5 | 1010.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.5 | 1010.5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1. прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта автомобильных дорог | 1. 37,0% | 1. 37,7% | 101.9%
1.8.1 | мероприятия по развитию градостроительной деятельности |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1. приведение правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями законодательства РФ | 1. 100% | 1. 100% | 100%
1.9.1. | поддержка и развитие ТОС на территории Песковского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. количество ТОС | 1. 2шт | 1. 2шт | 100%
1.10.1 | модернизация уличного освещения Песковского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. количество установленных светодиодных светильников | 1. 95шт | 1. 95шт | 100%
1.2 | "Развитие культуры Песковского сельского поселения" | с 01.01. 2021г. по 31.12. 2021г. | 2964 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2964 | 2964 | 0 | 0 | 100% | 100% |  |  |  | 100%
1.2.1 | Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества |  | 2964 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2964 | 2964 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1.наличие заключенных соглашений о передаче полномочий по вопросам культуры | 1. да | 1. да | 100%
1.3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | с 01.01. 2021г. по 31.12. 2028г. | 5847 | 5507.8 | 136.2 | 136.2 | 1069.7 | 1069.7 | 4641.1 | 4301.9 | 0 | 0 | 100% | 94.2% |  |  |  | 94.7%
1.3.1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения, финансовое обеспечение деятельности главы Песковского сельского поселения |  | 3232.1 | 2915.8 | 0 | 0 | 69.7 | 69.7 | 3162.4 | 2846.1 | 0 | 0 | 100% | 90.21% | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | 100% | 90.2% | 90.2%
1.3.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органами местного самоуправления Песковского сельского поселения |  | 2614.9 | 2592 | 136.2 | 136.2 | 1000 | 1000 | 1478.7 | 1455.8 | 0 | 0 | 100% | 99.12% | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | 100% | 99.1% | 99.1%
1.4 | "Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения" | с 01.01. 2021г. по 31.12. 2028г. | 385.3 | 384.7 | 0 | 0 | 146.6 | 146.6 | 238.7 | 238.1 | 0 | 0 | 100% | 99.84% |  |  |  | 100%
1.4.1. | предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях |  | 13.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.1 | 0 | 0 | 100% | 97.04% | 1. мероприятия по дезинсекции территории | 1. 1 шт | 1. 1 шт | 100%
[15 empty] | 1. мероприятия по дезинсекции контейнеров и площадок ТКО | 1. 59 кв.м. | 1. 59 кв.м. | 100%
1.4.2. | обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения |  | 228.7 | 228.6 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 222.1 | 222 | 0 | 0 | 100% | 99.96% | 1. количество ЧС | 1. 0шт | 1. 0 шт | 100%
1.4.3 | профилактиа преступности и обеспечение условий для безопасности жизнедеятельности на территории поселения |  | 143.1 | 143 | 0 | 0 | 140 | 140 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 100% | 99.93% | 1. полнота информационного обеспечения населения | 1. 85% | 1. 85% | 100%
1.4.4 | профилактиа терроризма и экстремизма |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. полнота информационного обеспечения населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | 1. 90% | 1. 90% | 100%
1.5. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения" | с 01.12. 2021г. по 31.12. 2028г. | 6.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 5.5 | 0 | 0 | 100% | 82.09% |  |  |  | 110.6%
1.5.1. | повышение энергоэффективности в теплоснабжении |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1. доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями с использованием приборов учета | 1. 100% | 1. 100% | 100%
[15 empty] | 2. доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | 1. 4,0% | 1. 2,3% | 142.5%
1.5.2. | повышение энергоэффективности в электроснабжении |  | 6.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 5.5 | 0 | 0 | 100% | 82.09% | 1. доля объемов электрической энергии, потребляемой с использованием приборов учета | 1. 100% | 1. 100% | 100%
[15 empty] | 2. перевод уличного освещения на использование энергосберегающих лампочек | 1. 100% | 1. 100% | 100%
Исп.: бухгалтер Т.В.Ващенко, тел.52-6-50